2018届毕业论文进度初步安排

| 各环节 |  | 第一批 | 第二批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：选题与 开题 | - 选题并确定指导教师 （约1周） | 2017年9月25日 —2017年9月30日 （第一学期第3周） | 2018年1月1日 —2018年1月7日 （第一学期第16周） | 签订学生用表1* |
|  | 2．拟定开题报告及开题 （约2周） | 2017年10月9日 —2017年10月22日 （第一学期第4-5周） | 2018年1月8日 —2018年1月19日 （第一学期第17-18周） | 填写学生用表2**第一阶段内容 |
| 第二阶段：实验研究和写作 | 4．资料收集、实验研究、拟定初稿（约5周） | 2017年10月23日—2017年11月26日 （第一学期第6-10周） | 2018年2月26日 —2018年4月1日 （第二学期第1-5周） | 填写学生用表2**第二阶段内容，随指导随填写 |
|  | 5．完成二稿 （约2周） | 2017年11月27日 —2017年12月10日 （第一学期第11-12周） | 2018年4月2日 —2018年4月15日 （第二学期第6-7周） |  |
|  | 6．完成定稿 （约1周） | 2017年12月11日 —2017年12月17日 （第一学期第13周） | 2018年4月16日 —2018年4月22日 （第二学期第8周） |  |
| 第三阶段：答辩与 资料提交 | 7．初答辩 | 2017年12月18日—2017年12月24日 （第一学期第14周） | 2018年4月23日 —2018年4月29日 （第二学期第9周） | 教师填写学生用表2**第三阶段内容 |
|  | 8．二次答辩 | 2017年1月1日 —2017年1月7日 （第一学期第16周） | 2018年5月14日 —2018年5月20日 （第二学期第11周） |  |
|  | 9. 学生提交资料给指导教师 | 2018年1月11日前 | 2018年5月23日前 |  |
|  | 10. 指导教师资料汇总 | 2018年1月17日前 | 2018年5月27日前 |  |

备注：*  学生用表1为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作任务书（学生）》；

** 学生用表2为《厦门大学嘉庚学院本科生毕业论文（设计）工作进度记录表》。